[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

9 января 2018г.                                                            

  
   № 43-1
г.Ростов-на-Дону

Об утверждении календарного плана мероприятий Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

В связи с назначением выборов Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года, на основании ст. 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.01.2003  № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района

города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. (Приложение). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону Т.В. Сторожко
Председатель комиссии



           
Е.А. Ващенко

    Секретарь комиссии



            

Т.В. Сторожко

	
	Приложение  

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону 

от 09.01.2018 №43-1


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

	Дата официального опубликования постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 15 декабря 2017 года № 528-СФ


	–
	18 декабря 2017 года

	День голосования
	–
	18 марта 2018 года


	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители


	-1-
	-2-
	-3-
	-4-

	I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	1 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации


	Не позднее 16 января 2018 года, 
а в исключительных случаях – 
не позднее 14 марта 2018 года


	Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации

	2 
	Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях
	Не позднее 16 января 2018 года, 
а в исключительных случаях – 
не позднее 14 марта 2018 года


	Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по представлению командиров воинских частей



	3 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий


	Не позднее 31 января 2018 года
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения



	4 
	Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных:

в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;

в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях;

на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях


	Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков


	Территориальные избирательные комиссии (сведения об избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, – по согласованию с командирами соответствующих воинских частей)



	5 
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей


	Не позднее 16 января 2018 года
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают



	6 
	Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»


	С 31 января по 12 марта 2018 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства



	7 
	Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию


	С 25 февраля по 12 марта 2018 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства



	8 
	Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства


	С 13 марта и не позднее 14 часов 
по местному времени 
17 марта 2018 года


	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 14–15 настоящего Календарного плана



	9 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку


	Не позднее 6 марта 2018 года


	Территориальные избирательные комиссии



	10 
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, на которых по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или ЦИК России проводится досрочное голосование


	Не позднее 24 февраля 2018 года
	Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии



	11 
	Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей
	7 марта 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с п. 2 ст. 70 Федерального закона 19-ФЗ – 
не позднее 24 февраля 2018 года


	Территориальные избирательные комиссии



	12 
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей


	Не позднее 7 марта 2018 года, 
а в исключительных случаях – 
не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии


	Участковые избирательные комиссии



	13 
	Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п. 41 ст. 27 Федерального закона 19-ФЗ, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания 


	Не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом

	14 
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях


	Не позднее 17 марта 2018 года
	Участковые избирательные комиссии



	15 
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации


	Не позднее 18 марта 2018 года


	Участковые избирательные комиссии



	16 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения


	С 7 марта 2018 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей


	Участковые избирательные комиссии



	17 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии


	Не позднее 17 марта 2018 года


	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий



	18 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)


	Не позднее 17 марта 2018 года


	Председатели участковых избирательных комиссий



	II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	19 
	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей; в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации; 
в труднодоступных или отдаленных местностях; 
на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях


	Не позднее 2 марта 2018 года, 
а в исключительных случаях – 
не позднее 17 марта 2018 года
	Территориальные избирательные комиссии



	20 
	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях


	Не позднее 2 марта 2018 года, 
а в исключительных случаях – 
не позднее 17 марта 2018 года


	Капитаны судов, начальники полярных станций

	21 
	Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов Президента Российской Федерации


	С 5 февраля по 2 марта 2018 года
	ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии



	22 
	Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 12, 5 и 141 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ


	Не позднее 14 марта 2018 года, 
а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования


	Редакции средств массовой информации

	III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	23 
	Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п. 3–5 ст. 66 Федерального закона 19-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов


	Не позднее 2 марта 2018 года
	Территориальные избирательные комиссии

	IV. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	24 
	Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей и печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации


	Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения
	Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий



	25 
	Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий


	В пятидневный срок.

На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно
	Государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций



	26 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)


	С 13 марта до 21 часа 
по московскому времени 
18 марта 2018 года
	

	27 
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), за исключением распространения информации средствами видеонаблюдения и трансляции изображения, устанавливаемыми в помещениях, где проводится подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, в соответствии с п. 14 ст. 66 и п. 18 ст. 74 Федерального закона 19-ФЗ


	18 марта 2018 года, 
до 21 часа по московскому времени
	

	28 
	Агитационный период
	Со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 
по местному времени 
17 марта 2018 года


	

	29 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях


	С 17 февраля до ноля часов 
по местному времени 
17 марта 2018 года


	

	30 
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов 


	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ

	31 
	Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, помещения для проведения агитационного публичного мероприятия, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов


	В течение двух суток с момента получения уведомления


	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации



	32 
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями


	В течение трех дней со дня подачи заявок
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ

	33 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
	Не позднее 15 февраля 2018 года
	Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации или территориальных избирательных комиссий



	V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	34 
	Представление отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов:



	
	в вышестоящие территориальные избирательные комиссии


	Не позднее 28 марта 2018 года


	Участковые избирательные комиссии



	
	в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации


	Не позднее 7 апреля 2018 года


	Территориальные избирательные комиссии



	VI. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	35 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)


	Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации


	Избирательные комиссии, осуществившие закупку избирательных бюллетеней



	36 
	Передача избирательных бюллетеней:



	
	в территориальные избирательные комиссии


	В сроки, установленные ЦИК России


	Вышестоящие избирательные комиссии 



	
	в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 16 марта 2018 года, 
а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования


	Территориальные избирательные комиссии



	37 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом


	С 15 февраля по 7 марта 2018 года, 
а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования


	Территориальные и участковые избирательные комиссии



	38 
	Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях


	Не позднее 12 марта 2018 года
	Территориальные избирательные комиссии



	39 
	Проведение голосования
	18 марта 2018 года с 8 до 20 часов 
по местному времени. 

Если на территории избирательного участка расположено место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования 
(при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа


	Участковые избирательные комиссии



	40 
	Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования


	С 8 марта и не позднее 14 часов 
по местному времени 18 марта 2018 года
	Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых



	41 
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях


	В день голосования после окончания времени голосования


	Территориальные избирательные комиссии



	42 
	Подсчет голосов избирателей
	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования


	Участковые избирательные комиссии



	43 
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ


	Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно)


	Участковые избирательные комиссии



	44 
	Установление итогов голосования на соответствующей территории


	Не позднее 20 марта 2018 года


	Территориальные избирательные комиссии



	45 
	Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ


	После подписания протокола территориальной избирательной комиссии
	Территориальные избирательные комиссии 



	46 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей


	Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов


	Избирательные комиссии



	47 
	Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов


	Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов
	Избирательные комиссии




