PAGE  

[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 июня  2015г.                                                                 


  
 № 102-4
Ростов-на-Дону

Об утверждении календарного плана работы Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области
В связи с назначением Законодательным Собранием Ростовской области выборов Губернатора Ростовской области на 13 сентября 2015 года, на основании статьи 11 Областного закона Ростовской области от 22.06.2012г. № 878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области»,
Территориальная избирательная комиссия Ленинского района       

города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план работы Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области. (Приложение №1)

2.  Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону.

1. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону Федину О.В.
Председатель комиссии



           
Е.А. Ващенко

    Секретарь комиссии



            

О.В. Федина
Приложение №1 

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону
от 11.06.2015г. №102-4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы  Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению 
выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с положениями Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областного закона Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области».

Используемые сокращения:

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ОЗ - Областной закон Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области»;

Порядок – Порядок формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6;
ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;
ТИК – территориальные избирательные комиссии в Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии в Ростовской области.

	№

п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1 
	Принятие решения о назначении выборов Губернатора Ростовской области
	Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования
	9  июня 2015 года
	ч.2 ст.4 ОЗ


	Законодательное Собрание Ростовской области

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	2 
	Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	В период, который начинается  за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования
	С 24 июля 2015 года по 13 августа 2015 года
	п.12 раздела 2.1. Порядка
	Территориальная избирательная комиссия



	3 
	Направление в ИК РО решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов

 УИК
	Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений
	Не позднее

18 августа 2015 года
	п.21 раздела 2.1. Порядка
	Территориальная избирательная комиссия



	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	4 
	Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования 
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования


	Не позднее 

03 августа 2015 года


	п. 7 ст.19 ФЗ
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов



	5 
	Сбор, уточнение и представление сведений об избирателях в соответствующие территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей


	Сразу после опубликования решения о назначении выборов
	После 11 июня 2015 года


	п.6 ст.17 ФЗ, 

ч.8 ст.6 ОЗ


	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; командиры воинских частей

	6 
	Составление списков избирателей, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части


	Не позднее чем за 12 дней до дня голосования 


	 Не позднее

31 августа

 2015  года


	п.1,7 ст.17 ФЗ,

ч.9 ст.6 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия




	7 
	Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.12 ст.6 ОЗ и заверение его печатью ТИК
	
	Не позднее 
02 сентября 2015 года (с учетом процедуры досрочного голосования)
	п.12 ст.17 ФЗ,

ч.12 ст.6 ОЗ;

ч.13 ст.6 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия



	8 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК по актам
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 

02 сентября  2015 года
	п.13 ст.17 ФЗ,

ч.15 ст.6 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия




	9 
	Представление в Территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания 


	Не позднее чем за 4 дня до дня голосования 
	Не позднее 08 сентября 2015 года
	ч.19 ст.6 ОЗ
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и др. мест временного пребывания

	10 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения


	За 10 дней до дня голосования


	С 02 сентября 2015 года
	п.15 ст.17 ФЗ

ч.17 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	11 
	Уточнение списков избирателей
	После получения списка избирателей из ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования
	
	ч.16 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	12 
	Прием заявлений от  избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
	Не позднее чем за три дня до дня голосования
	Не позднее 09 сентября 2015 года
	п.17 ст.17 ФЗ

ч.21 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	13 
	Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления
	После принятия решения УИК о включении в список избирателей
	
	п.17 ст.17 ФЗ

ч.21 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	14 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	Не ранее 19 и не позднее 20 часов 

12 сентября 2015 года


	ч.16 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	15 
	Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении их в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения
	
	п.16 ст.17 ФЗ

ч.20 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	16 
	Назначение членов территориальных, участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса
	С момента регистрации кандидата
	
	п.20 ст.29 ФЗ, 

ст.14 ОЗ
	Зарегистрированные кандидаты

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	17 
	Оборудование и размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации
	
	
	ч.ч.3, 3.1. ст.45 ОЗ
	

	18 
	Агитационный период


	Начинается со дня выдвижения кандидата, прекращается в 00.00 часов за 

1 сутки до дня голосования
	Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 

12 сентября 2015 года
	п.1 ст.49 ФЗ,

ч.1 ст.33 ОЗ
	Кандидаты, избирательные объединения  

	19 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее чем за 

30 дней до дня голосования
	Не позднее 

13 августа 2015 года
	п.7 ст.54 ФЗ,

ч.7 ст.38 ОЗ
	Органы местного самоуправления

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	20 
	Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов:

	
	В Территориальную избирательную комиссию


	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее 

23 сентября 2015 года
	ч.3 ст.40 ОЗ


	Участковые избирательные комиссии



	
	в Избирательную комиссию Ростовской области
	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования
	Не позднее

28 октября  2015 года
	ч.3 ст.40 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия



	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	21 
	Передача избирательных бюллетеней:

	
	в Территориальную избирательную комиссию

	В срок, установленный решением ИК РО о распределении бюллетеней
	
	п.12 ст.63 ФЗ,

ч.13 ст.47 ОЗ


	Избирательная комиссия Ростовской области

	
	в участковые избирательные комиссии


	Не позднее чем 

за 1 день до дня голосования (досрочного голосования)
	Не позднее 

7 сентября  2015 года
	п.12,13 ст.63 ФЗ,

ч.15 ст.47 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия



	22 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	При проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня голосования
	Не позднее 

02 сентября 2015

года

Не позднее 

27 августа 2015 года


	ч.2 ст.48 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	23 
	Проведение досрочного голосования:

	24 
	В Территориальной избирательной комиссии
	За 10 - 4 дня до дня голосования
	С 02  по 08 сентября 2015 года
	ч.1 ст.48.1. ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	25 
	В участковых избирательных комиссиях
	Не ранее чем за 
3 дня до дня голосования
	С 09 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 года 
	ч.1 ст.48.1. ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	26 
	Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей


	Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования
	Не позднее 8 сентября 2015 года
	ч.9 ст.48.1. ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия



	27 
	Прием и регистрация заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
	В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	С 03 сентября 2015 года до 14.00 часов 

13 сентября 2015 года
	п.5 ст.66 ФЗ,

ч.5 ст.49 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	ГОЛОСОВАНИЕ

	28 
	Голосование на выборах Губернатора Ростовской области


	Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов
	13 сентября  2015 года

с 8 до 20 часов
	п.1 ст.64 ФЗ, 

ч.1 ст.48 ОЗ


	Участковые избирательные комиссии



	29 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования
	
	ст.68 ФЗ,

ст.51 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии



	30 
	Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в Территориальную комиссию
	Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	
	п.30 ст.68 ФЗ,

ч.27 ст.51 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии



	31 
	Установление итогов голосования Территориальной  избирательной  комиссией
	Не позднее чем через 2 дня после дня голосования
	Не позднее 

16 сентября 2015 года
	п.2 ст.69 ФЗ,

ч.1 ст.52 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия



	32 
	Направление и ИК РО первого экземпляра протокола Территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе с первым экземпляром сводной таблицы с приложением особых мнений членов ТИК, жалоб (заявлений) в день голосования и принятые по ним решения (ч.11 ст.52 ОЗ)
	Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса
	
	п.1 ст.69 ФЗ, 

ч.12 ст.52 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия



	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	33 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов


	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области


	
	
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	34 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.5 ст.8 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	35 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки
	Не позднее чем 

в десятидневный срок
	
	ч.5 ст.8 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии


